## Hoja1
Semana | Sprint | Fase | Tareas Detalladas | Rol Responsable | Entregable | Estado
Semana 1 | Sprint 1 | Configuracion, Simulacion. IoT y UML | Configurar el repositorio en github, crear el tablero SCRUM, Diseñar la estructura JSON de metricas (sensor_id pm2.5 co2, tmp y el timestamp) y creacion de UML | SCRUM master, dev team (servicios y red) | UMLs, simulador de IoT, generando las metricas del JSON | Artefactos locales implementados; tablero SCRUM externo no verificado
semana 2 | Sprint 1 | Nucleo concurrente y sincornizacion | Desarrollar scripts simuladores de nodos IoT usando hilos, tambien implementar cola concurrente sincronizada (BlockingQueue/Mutex), Desarrollar pull de hilos para extraccion de eventos y garantizar la exclusion mutua para controlar condiciones de carrera | dev team (nucleo concurrente) | modulo concurrente libre de condiciones de carrera. | Implementado y probado: simulacion concurrente, cola y sincronizacion
semana 3 | Sprint 2 | moderado y configuracion de BD | Diseñar esquema relacional/Series temporales (sql). Crear tablas de sensores, lecturas y alertas con indices temporales, escribir scripts DDl de migracion y configuracion inicial | dev team (base de datos) | base de datos creada | Implementado: esquema relacional, indices, umbrales y datos iniciales
Semana 4 | sprint 2 | persistencia concurrente y transacciones | conectar consumidores con la capa de persistencia (base de datos), implementar transacciones ACID para evitar corrupcion de datos por escrituras simultaneas, ejecutar pruebas de carga de persistencia y presentacion de demo 1 (sprint 1) | dev team (base de datos y nucleo concurrente) | persistencia transaccional + demo | Implementado; carga concurrente MySQL aprobada (10 000 intentos, 14-oct-2026); evidencia de demo 1 sin registro.
Semana 5 | sprint 3 | API Backend y motor de alertas | desrrollar API REST con fast api, servicio web para consultas historicas, configurar protocolo de red y programar motor de alertas para evaluacion instantanea de umbrales | dev team (servicio y red, nucleo concurrente) | API REST y motor de alertas | Implementado y probado: API REST, historial, MQTT QoS 1 y alertas puntuales
Semana 6 | sprint 3 | Canal WebSocket de actualizaciones del dashboard | Configurar WS /ws/dashboard entre FastAPI y los navegadores. La API consulta MySQL y difunde snapshots JSON compartidos de estado y alertas aproximadamente cada 2 s; el navegador env?a ping y recibe pong. Probar varios clientes simult?neos. | dev team (servicio y red, nucleo concurrente) | FastAPI difundiendo estado y alertas al dashboard por WebSocket | Implementado y probado: snapshot inicial, difusi?n a dos clientes, ping/pong y consultas MySQL; el WebSocket no ingiere ni persiste lecturas.
Semana 7 | sprint 4 | el dashboard web y pruebas de estrés | Construir el dashboard con gr?ficos y m?dulo ODS 11. REST carga estado inicial e historial; WebSocket recibe snapshots de estado y alertas aproximadamente cada 2 s. Probar estr?s, estabilidad y detecci?n de deadlocks. | dev team y SCRUM master | dashboard web, pruebas de estrés | Dashboard ODS 11; flujo MQTT ? MySQL ? FastAPI ? dashboard WebSocket verificado con simulador (3 sensores). Prueba MySQL concurrente de 10 000 intentos aprobada (14-oct-2026).
Semana 8 | sprint 4 | cierre y documentacion y sustentacion final | revision final de codigo, completar documentacion tecnica de arquitectura y manual de usuario y preparar la demostracion | SCRUM master, dev team | Software final entregado, documentacion y sustenctacion | Código, documentación técnica y guion preparados; revisión final del equipo y sustentación aún pendientes.
semana 9, 23 de noviembre |  | presentacion final |  |  |  | Programada para 23 de noviembre; se registrara como realizada despues de la presentacion

## Hoja2
rol scrum | integrante asignado | enfoque principal | Responsabilidades especificas en el proyecto
Scrum master |  | facilitacion y proceso | concurrencia y sincronizacion
Dev Team base de datos | Delgadillo Escartín Eduardo Abraham, Gutiérrez Ponce Sebastián | persistencia e inbtegridad | diseña el modelo relacional
dev team nucleo concurrente |  | concurrecnia y sincronizacion | implementa el simulador de hilos lectores y productores
dev team servicio y red |  | API. Websockets y dashboard | Desarrolla API REST y WebSocket: REST sirve estado e historial; WebSocket mantiene la conexi?n con el dashboard y difunde snapshots de estado y alertas.